# 7. ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекти** | **Трајање и вријеме имплементације** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Процијењена вриједност пројекта (КМ)** | **Могући финансијер/и** | **Могући имплементатор/и** |
|  | **године по кварталима** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **2016** | **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | | | |
| 1. Дрво кластер и финализација производа од дрвета (фурнир, намјештај, столарија, био-маса и палете) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 | Дрвопрерађивачи  Влада РС  РАРС  Општина | Општинска Агенција за МСП  Дрвопрерађивачи |
| 1. Подршка у финализацији производа од гипса, бентонита, доломит и тресет (измјена планске документације) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000 | Општина  Концесионари | Концесионари |
| 1. Развој пословних/индустријских зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 | Општина,  Влада РС,  РАРС | Општина  Општинска Агенција за МСП |
| 1. Промоција Шипова као атрактивне привредне локације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000  годишње | Општина | Општинска Агенција за МСП |
| 1. Подршка изградњи хидроелектрана и мини хидроелектрана (планска документација) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 | Општина  Влад РС  Концесионари | Концесионари |
| 1. Подршка обновљивим изворима енергије као нпр. вјетроелектране и др. (планска документација) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000 | Општина  Влада РС  Концесионари | Концесионари |
| 1. Реконструкција јавне расвјете у смислу замјене обичних штедљивим сијaлицама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 | Општина  Влада РС  Донатори | Општина |
| 1. Подршка програмима енергетске ефикасности објеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000 | Општина  Влада РС  Донатори | Општина  Јавне установе |
| 1. Успостављање канцеларије за развој |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000  годишње | Општина | Општина |
| 1. Израда Стратегије развоја пољопривреде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000  годишње | Општина  Министарство  Други донатори | Општина,  Пољопр. произвођачи,  Удруж. пољопривред.,  Ветерин. амбуланта  Други донатори |
| 1. Подршка пројектима који ће се суфинансирати у оквиру ИФАД пројекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000 | Општина  Министарство  Други донатори | Општина |
| 1. Подршка органској производњи (производња здраве хране) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000  годишње | Општина  Министарство  Други донатори | Индивидуални пољ.произвођачи,  Удружења |
| 1. Подршка производњи рибе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000  годишње | Општина  Министарство  Други донатори | Индивидуални пољ.произвођачи,  Удружења |
| 1. Развој туристичке инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 | ЕУ,  Општина | Општина  Туристичка организација |
| 1. Развој нових туристичких производа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Маркетиншка промоција Шипова као туристичке дестинације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Стратегија развоја туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изградња капацитета и промотивна подршка развоју сеоског туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Туристичка зона Јањске отоке (израда просторно планске документације Туристичка зона Јањ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 | Општина  Влада РС  Туристичка орган.  Инвеститори | Инвеститори |
| 1. Изградња градског базена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000 | Општина  Влада РС  Инвеститори | Инвеститори  Општина |
| 1. Програм обучавања за тржиште рада и предузетништво: преквалификације; обуке за нове предузетнике; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000  годишње | Општина  Завод за запошљ.  Агенција за образ. одраслих  Предузећа | Средњ. центар  Агенција за образовање одраслих  Оп. Агенција за МСП |
| 1. Организовање обуке за припрему пројеката и управљање пројектним циклусом, према стандардима ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | Општина,  Донатори | Специјализована организација |
| 1. Умрежавање и кориштење знања и веза Шиповљана у земљи и иностранству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 | Општина | Општина  Специјализована организација |
| 1. Подршка програму стамбеног збрињавања   (избјеглим, расељеним и другим социјално утврђеним категоријама)-  Техничка документација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 | Општина  Министарство  Други донатори | Општина  Инвеститори |
| 1. Уређење и повећање капацитета Дјечијег вртића |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 | Општина  Министарство  Други донатори | Дјечији вртић |
| 1. Уређење и повећање капацитета Дома културе и библиотеке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 | Општина  Министарство  Други донатори | Дом културе,  Народна библиотека |
| 1. Уређење и повећање капацитета Дом здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 | Општина  Министарство  Други донатори | Дом здравља |
| 1. Уређење и повећање капацитета Средњошколског центра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 | Општина  Министарство  Други донатори | Средњошколски центар |
| 1. Изградња дома за прихват старих и изнемоглих особа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 | Општина  Влада РС  Други донатори | Општина |
| 1. Изградња спортске дворане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,000 | Влада РС  Општина | Општина |
| 1. Израда и комплетирање просторно-планске документације општине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | од 20,000 до 100,000 | Општина | Општина,  Заинтересовани инвеститори |
| 1. Уређење градске и санирање дивљих депонија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 | Комунално предузеће,  Општина,  Министарство,  Фонд за зашт.живот.сред.,  Донатори | Комунално предузеће,  Општина |
| 1. Успостављање система за ефикасно управљање амбалажним отпадом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комунално предузеће,  Општина,  Министарство,  Фонд за зашт.живот.сред.,  Донатори | Комунално предузеће,  Општина |
| 1. Израда плана управљање отпадом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 | Општина,  Донатори | Општина |
| 1. Заштита и обнављање шума и очување изворишта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 годишње | Општина,  ШГ Горица | ШГ Горица  НВО |
| 1. Пројекат изградње и реконструкције приоритетних дијелова канализације и изградња колектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,800,000 | Комунално предузеће,  Општина,  Министарство,  Фонд за зашт.живот.сред.,  Донатори | Комунално предузеће,  Општина,  Мјесне заједнице |
| 1. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000.000 | Општина Шипово  Сусједне општине  Влада  Донатори | Општина |
| 1. Пројекат изградње, реконструкције и санације локалних водовода и рјешавање управљања вдоводима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000,000 | Комунално предузеће,  Општина,  Министарство,  Фонд за зашт.живот.сред.,  Становништво,  Донатори | Комунално предузеће,  Општина,  Мјесне заједнице |
| 1. Реконструкција и изградња приоритетне путне мреже (уврстити раније прослеђене пројекте, финансирање је великим дијелом већ обезбијеђено) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000,000 | Општина,  Влада РС,  Дирекција за путеве РС,  Становништво,  Други донатори. | Општина |
| 1. Асфалтирање улице Скендера Куленовића у дужини од 900 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000 | Општина,  Влада РС,  Дирекција за путеве РС,  Становништво,  Други донатори | Општина |
| 1. Уређење јавних површина (трг, улица, пјешачке,бициклистичке стазе,паркинг простор и сл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750.000 | Општина,  Влада РС,  Други донатори. | Општина, |
| 1. Топлификација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000,000 | Општина,  Влада РС,  Други донатори. | Општина |

Предсједник Скупштине

општине Шипово

Милан Плавшић